załącznik nr 3 do regulaminu

BI.7013.2.11.2020                                                    Olecko, dnia 1 września 2020 r.

wg rozdzielnika

##### Zaproszenie do złożenia oferty na:

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) ustawy nie stosuje się.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: : „Remont pokrycia dachu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku przy ul. Kopernika 6”

- Wymagany termin realizacji/wykonania zamówienia: do 9 listopada 2020 r.

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% cena.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- należy ją złożyć na załączonym formularzu,

- ceny w niej wyrażone maja być cyfrowo i słownie,

- ma być napisana w języku polskim, czytelna i trwałą techniką, bez skreśleń,

- ma obejmować całość zmówienia.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miejski, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3, pok. Nr 12, 10 września 2020 r. do godziny 1000  Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej pod adresem                  e-mail um@um.olecko.pl

- Miejsce i termin oceny złożonych ofert

Ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 10 września 2020 r. o godzinie 1015 w pokoju nr 6.

- Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są:

Andrzej Ostrowski, pok. Nr 6 tel. 875200964

- Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia)

W terminie 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę (zlecenie) w Urzędzie Miejskim w Olecku. Umowa (zlecenie) musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

M

Załączniki:

- Druk propozycji cenowej.

- Projekt umowy

- Dokumentacja budowlana dostępna na stronie internetowej: umolecko.bip.doc.pl

Otrzymują:

Ogłoszenie publiczne na stronie umolecko.bip.doc.pl oraz tablicy ogłoszeń.

BURMISTRZ OLECKA

załącznik nr 4 do regulaminu

.....................................................................			........................................................

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)				           (miejscowość, data)

tel..................fax ...............mail ............

##### Propozycja cenowa

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: „Kompleksowy nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Remont pokrycia  dachu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku przy ul. Kopernika 6”

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) ustawy nie stosuje się.

- Oferuję wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlnej będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto ..................... zł (słownie: .........................................................................)

podatek VAT ...........% tj. ..........................zł (słownie: .....................................)

brutto .....................zł (słownie: .........................................................................)

- Wymagany termin realizacji umowy: do 9 listopada 2020 roku.

- Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji, do zawarcia umowy na w/w warunkach.

.............................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy)

Załączniki obligatoryjne:

- Wypełniony i zaakceptowany projekt umowy.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Uprawnienia, izba  kierownika robót.

- Wypełniony kosztorys ofertowy.

- UMOWA BI.7013.2. …...2020

roboty budowlane

zawarta w Olecku ……………………. 2020 roku pomiędzy Gminą Olecko, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3, NIP 847-158-60-73, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Burmistrza Olecka – Karola Sobczaka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ireny Osmyckiej,

a: …………………(PESEL………………..) prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………………………………………………………..…………., NIP …………………, REGON ………………………. zwanym Wykonawcą reprezentowanym przez: …………………………………………..……..

i uprawnionego do wykonania robót objętych niniejszą umową na podstawie wyboru oferty w oparciu o  regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, bez podatku od towarów i usług w Urzędzie Miejskim w Olecku.

§ 1 Przedmiot i termin wykonania umowy

      - Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do wykonania zadania pn. Remont pokrycia dachu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku przy ul. Kopernika 6 w skład którego wchodzi w szczególności:

1.1. Rozebranie obróbek blacharskich - attyki.

1.2. Naprawa folii zbrojonej na krokwiach.

1.3. Przygotowanie powierzchni dachu do mocowania ocieplenia.

1.4. Przyklejenie ocieplenia do pokrycia dachu /blachy trapezowej/

1.5. Pokrycie dachu papą samoprzylepną jednowarstwową.

1.6. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej.

1.7. Wykonanie wentylacji stropodachu.

1.8. Wywiezienie materiałów z rozbiórki

      - Szczegółowy zakres robót określa opis techniczny i przedmiar robót/ślepy kosztorys, które stanowią załączniki do Zapytania Ofertowego;

3.  Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach umowy, złożonej ofercie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i  sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca rozpocznie wykonywanie zadania od dnia ………………… 2020 roku.

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty do dnia 9 listopada 2020 roku i do tego dnia zgłosi do odbioru końcowego, obiekt Zamawiającemu.

- Do terminu określonego w ust. 5 Wykonawca przeprowadzi odbiory techniczne, rozruchy, uporządkowanie terenu, uzyskanie niezbędnych dokumentów wymaganych prawem budowlanym oraz wyszczególnionych w niniejszej umowie oraz zgłosi pisemnie o zakończeniu prac oraz gotowości obiektu do odbioru.

§ 2 Materiały

Do wbudowania będą dopuszczone tylko te wyroby budowlane, które spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Wyroby budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Wykonawca przedłoży aprobaty techniczne, deklaracje zgodności do wglądu Inspektorowi Nadzoru przed ich wbudowaniem.

§ 3 Obowiązki stron

1.  Zamawiający zobowiązuje się:

- przekazać plac budowy w terminie uzgodnionym przez strony,

- zapewnić nadzór inwestorski,

- dokonać czynności odbiorczych przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- 2. Wykonawca zobowiązuje się:

- zabezpieczyć plac budowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na placu budowy od protokolarnego przejęcia do chwili wykonania przedmiotu umowy i odbioru końcowego,

- zapewnić bezpieczeństwo podczas działań na terenie budowy;

- zapewnić bezpieczeństwo ruchu, jeżeli wykonuje roboty bez zamykania ruchu;

- stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy i przepisy przeciwpożarowe;

- realizować umowę w sposób charakteryzujący się wymaganym od przedsiębiorcy stopniem dbałości, skuteczności, przejrzystości i staranności, zgodnie z najlepszą praktyką w danej dziedzinie a także zgodnie z niniejszą umową,

- umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

- zapewnić na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji oraz przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- zapewnić dozór mienia na terenie robót,

- zabezpieczyć instalacje, urządzenia i obiekty na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- dbać o porządek na terenie robót oraz utrzymywać teren robót w należytym stanie i porządku,

- kompletować w trakcie realizacji robót wszelką dokumentację zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotować do odbioru końcowego komplet protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- niezwłoczne informować zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin zakończenia robót,

- stosować się do pisemnych poleceń i wskazówek zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

- przedłożyć zamawiającemu na jego pisemne żądanie, zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach wynagrodzenia określonego w § 4:

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy;

- poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej;

- poniesienia kosztów przebudowy urządzeń kolidujących;

- poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego;

- uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również dróg i terenów zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt napraw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac elementów,

- dokonania korekty lub zmiany przyjętej technologii wykonania robót, za zgodą Zamawiającego, na odcinkach robót, na których wystąpiły istotne zmiany powodujące, że przyjęta technologia nie daje gwarancji wykonania robót, na technologię, która gwarantuje wykonanie robót;

- uregulowania ewentualnych kosztów szkód powstałych w trakcie realizacji;

- przeprowadzenia wymaganych prób, badań, sprawdzeń i odbiorów technicznych we własnym zakresie przy udziale odpowiednich służb, na koszt własny.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność wobec stron trzecich, w tym odpowiedzialność za szkodę jakiegokolwiek rodzaju poniesioną przez nie w związku realizacją przedmiotu wykonania umowy. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z jakimkolwiek roszczeniem czy powództwem wytoczonym w wyniku naruszenia zasad, postanowień umowy przez Wykonawcę, jego pracowników lub jednostki, za które jego pracownicy ponoszą odpowiedzialność albo na skutek pogwałcenia prawa osób trzecich.

§ 4 Wynagrodzenie

1.  Całkowita ryczałtowa wartość robót brutto wynosi …………….. PLN (słownie: ……………. ……………………………………………………… PLN  …../100 w tym:

a) wartość robót budowlanych netto w wysokości …………………… PLN (słownie: ……. ……………………………………………………… PLN …./100),

- obowiązujący podatek VAT  w wysokości ….. % tj. …………… PLN (słownie: …. ………………………………………………………. PLN …/100).

2.Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

§ 5 Realizacja płatności

- Płatność za wykonane roboty uregulowana  będzie, przelewem bankowym po odbiorze robót i przedłożeniu faktury wystawionej na Gminę Olecko, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3, NIP 847-158-60-73, w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury na konto Wykonawcy.

- Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony umowy protokołu odbioru robót, bez zastrzeżeń.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót zgłoszonemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wypłaty należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu faktury obejmujące wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawców oraz dołączy: potwierdzenie dokonania zapłaty wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz przez podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców.

- Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia przez niego wszystkich dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W tym czasie Zamawiający nie pozostaje w zwłoce.

- Numer rachunku, na który zostanie dokonana zapłata wynagrodzenia musi się znajdować w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy numer rachunku nie znajduje się w powyższym wykazie termin płatności wynagrodzenia rozpoczyna swój bieg od dnia jego umieszczenia w wykazie. W przypadku dokonania płatności na rachunek nie ujęty w wykazie wykonawca jest odpowiedzialny za wynikającą stąd szkodę.

§ 6 Kary umowne

1. Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wypadku odstąpienia od umowy lub jej części z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot zamówienia, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,

- z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- - w wysokości  5 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które  odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto ,

- za zwłokę w odebraniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia, w którym przedmiot odbioru miał być odebrany,

3. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Wykonawcy lub Zamawiającemu nie może przekroczyć 50% wysokości ustalonego wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy.

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

5.  Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. Usunięcie wady w zastępstwie nie przerywa biegu okresu gwarancji.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.    W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania lub kar umownych,

- rozwiązania podpisanej umowy na dofinansowanie zadania,

- jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni od chwili wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z rozpoczęciem robót lub realizacją przedmiotu umowy tak, że w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót. Fakt ten zostanie potwierdzony pisemnie przez inspektora/ów nadzoru,

- w razie stwierdzenia prowadzenia robót niezgodnie przepisami technicznymi Zamawiający może wstrzymać roboty i wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

- minął termin wykonania robót określony w § 1 ust. 5 niniejszej umowy,

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może dotyczyć części robót, w tym robót niewykonanych.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt  strony odstępującego;

- w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zabezpieczenia przerwanych prac Zamawiający zleci ich wykonanie na koszt Wykonawcy;

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego przy realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy sprzęt.

- Sprzęt i urządzenia zaplecza budowy pozostawione po przerwaniu robót zostaną przez Zamawiającego usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy bez odpowiedzialności za ich zabezpieczenie.

4. W szczególnych przypadkach, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin nie dłuższy niż 21 dni na usunięcie opóźnień, a w przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu Zamawiający postąpi zgodnie z postanowieniami ust. 1.

§ 8 Odbiory

1. Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, wykonawca zawiadomi zamawiającego o gotowości odbioru. Do zawiadomienia wykonawca załączy następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów technicznych, oraz wskazane przez inspektora nadzoru inne dokumenty,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może dokonać odbioru i wyznaczyć termin na usunięcie wad,

2) jeżeli wady nie mogą być usunięte to:

a) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Wykonawca przekaże właściwym organom geodezyjnym i Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót budowlanych, opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami operat powykonawczy.

§ 9 Zmiana umowy

1. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.

2. Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10

Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 11

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Terminy te będą liczone od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń.

2. Wykonawca w czasie trwania gwarancji dokona na własny koszt przeglądów gwarancyjnych, w okresach przewidzianych instrukcjami obsługi i gwarancjami na wykonanie czynności gwarancyjnych i serwisowych.

3. Zamawiający powiadomi wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach 
w terminie 5 dni od dnia ich ujawnienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

5. W przypadku nie wykonania przeglądów i napraw gwarancyjnych w ustalonym terminie, zamawiający dokona przeglądów i napraw we własnym zakresie. Wykonawca zostanie obciążony kosztami przeglądów i napraw na podstawie sporządzonej kalkulacji.

6. Okres rękojmi wynosi 5 lat od dnia odbioru.

§ 12

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2.Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia.

3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego zgodnie z zasadami kodeksu postępowania cywilnego.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania spraw jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze Zamawiającemu i jeden Wykonawcy.

Zamawiający                                                                                      Wykonawca