| HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GĄSKACH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadania | Formy realizacji / pracy | Osoby odpowiedzialne | Termin realizacji | Uwagi |
| I | Powołanie komisji koordynującej działania związane z wyborem patrona szkoły | Powołanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w SP Gąski składu komisji do opracowania nadania szkole imienia i sztandaru | Janina Rękawek | Czerwiec – wrzesień |  |
| II | Prace nad wyborem patrona szkoły | - Przedstawienie propozycji kandydata na patrona szkoły (na apelu szkolnym-czerwiec 2007). | Dyrektor szkoły | Wrzesień – październik 2007 |  |
|  |  | - Akceptacja wybranej osoby na patrona szkoły przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców - i Samorząd Uczniowski. | Dyrektor szkoły |  |  |
| III | Program prac nad postacią patrona szkoły i nadania imienia | - Prezentacja kandydata na gazetce szkolnej, w klasowych kącikach patriotycznych, bibliotece. - Gromadzenie pamiątek, nawiązywanie kontaktów ze szkołami noszącymi imię Józefa Piłsudskiego. - Promowanie sylwetki patrona szkoły na lekcjach języka polskiego, historii, godzinach wychowawczych, nauczaniu zintegrowanym. | Wychowawcy klas i pozostali nauczyciele | Październik – Listopad 2007 |  |
|  | Ceremoniał szkolny | - Szkolenie Rady Pedagogicznej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. | Janina Rękawek, Zuzanna Hołubowicz | 6 listopad 2007 |  |
|  |  | - Uroczysty apel o patronie w związku z obchodami 89 rocznicy Święta Niepodległości Polski. | Agnieszka Poświata, Aneta Warakomska-Wołodkiewicz, Jacek Malinowski | 11 listopad 2007 |  |
|  |  | - Przeprowadzenie konkursów związanych z patronem szkoły: - Konkurs na logo szkoły. - Konkurs plastyczny – wystawienie prac. - Konkurs wiedzy o patronie szkoły. - Konkurs muzyczny – pieśni legionowej. - Konkurs na album o patronie szkoły. | Beata Grzęda, Jacek Malinowski, Aneta Warakomska-Wołodkiewicz | Grudzień 2007 – marzec 2008 |  |
|  |  | - Konkurs „Moja nitka w sztandarze". | Wojciech Tatarczuk, Marta Liszewska-Banas, Teresa Pieślak |  |  |
|  |  | - Konkurs na gazetkę klasową „Nasz Patron Marszałek Józef Piłsudski” | Klasy I – III Teresa Uździło, Danuta Pieńkos, Teresa Pieślak Klasy IV – VI Anna Milewska, Wojciech Tatarczuk |  |  |
|  |  | - Konkurs poetycki – Wiersz o Marszałku Józefie Piłsudskim | Agnieszka Poświata, Kamil Ciborowski, Danuta Pieńkos |  |  |
|  |  | - Dwa scenariusze - godziny do dyspozycji wychowawcy – Patron szkoły. | Klasy I-III Maryla Dąbrowska, Teresa Uździło, Iwona Grabek Klasy IV-VI Agnieszka Poświata, Wojciech Ignatiuk | Do 21 XII 2007 |  |
| IV | Przygotowanie tablicy pamiątkowej, znaku graficznego, sztandaru oraz oprawy uroczystości | - Zgromadzenie środków finansowych. - Wykonanie projektów graficznych tablicy i sztandaru. | Dyrektor szkoły Rada Pedagogiczna | Listopad 2007 – czerwiec 2008 |  |
|  |  | - Opracowanie scenariusza nadania imienia i wręczenia sztandaru. - Wybór pocztu sztandarowego. | Agnieszka Poświata, Aneta Warakomska-Wołodkiewicz, Jacek Malinowski, Małgorzata Jezierska, Barbara Krajewska | Kwiecień 2008 |  |
|  |  | - Przygotowanie oprawy artystycznej uroczystości. | Dyrektor szkoły | Maj 2008 |  |
| V | Uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru szkole | - Wystąpienie dyrektora szkoły. - Część artystyczna – Marszałek Polski Józef Piłsudski. - Poświęcenie i ceremonia przekazania sztandaru. - Wystąpienie pocztu sztandarowego. - Ślubowanie przewodniczących klas IV-VI. - Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. | Dyrektor szkoły | Listopad 2008 |  |