## Remonty 2004-2006
Plan inwestycji i remontów placówek oświatowych na lata 2004 - 2006
|  | Potrzeby określone przez dyrektora | rok planowanej inwestycji - remontu |  |  | Uwagi
Lp. | Placówka | placówki oraz organ prowadzący | 2004 | 2005 | 2006
|  |  | wartość | wartość | wartość
1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | a) wykonanie nowej elewacji wraz z obróbką |  | 181000
blacharską oraz remont izolacji pionowej
i poziomej fundamentów
|  | b) malowanie korytarzy i sal oraz remont szatni | 10000 | 10000 | 10000
szkolnej
|  | c) wykonanie stolarki drzwiowej | 10000
|  | d) remont łazienek uczniowskich | 12000
|  | e) wyk. podjazdów oraz zainstalowanie urządzeń | 5000 |  |  | we współpr.
|  | techn. dla osób niepełnospr. |  |  |  | z PEFON
|  | f) remont sali gimnastycznej | 52000
|  | g) wymiana parkietu na tarket (korytarze szkolne) | 10000 | 10000 | 10000
|  | h) wymiana instalacji centralnego ogrzewania | 20000 | 20000 | 20000
|  | i) remont kapitalny szatni |  | 15000
|  | j) wymiana instalacji elektrycznej | 10000 | 10000 | 10000
|  | k) ułożenie polbruku przed wejściem 100m2 |  |  | 5000
|  | l) wymiana płytek chodnikowych i utwardzenie |  | 20000
nawierzchni placu szkolnego 400m2
|  | ł) naprawa nawierzchni asfaltowej boiska |  | 10000
|  | m) naprawa i uzepełnienie ogrodzenia posesji szkoły | 20000
|  | Razem | 149000 | 276000 | 55000
2. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | a) wykonanie boiska oraz ogrodzenie posesji szkoły | 181000
|  | Razem | 181000
3. | Szkoła Podstawowa Nr 4 | a) wymiana czterech okien | 5000
|  | Razem | 5000
4. | Szkoła Podstawowa w Gąskach | a) przygotowanie dokumentacji i budowa sali | 35000 | 800000 | 1000000
gimnastycznej
|  | b) remont gabinetu stomatologicznego |  |  | 10000
|  | c) remont dachów na 2 budynkach szkolnych | 10000 |  | 15000
|  | d) remont schodów i placu przy budynku wielofunkc. | 10000
|  | Razem | 55000 | 800000 | 1025000
5. | Gimnazjum Nr 1 | a) wymiana okiem w salach lekc. 20 szt. | 26000
|  | b) remont pokrycia dachowego | 11000
|  | c) wymiana drzwi wejściowych | 2500
|  | d) malowanie pomieszczeń szkolnych |  | 1000 | 2000
|  | e) adaptacja pomieszczenia piwnicznego na Szkolny |  | 6000
Klub Młodzieżowy
|  | Razem | 39500 | 7000 | 2000
6. | Gimnazjum Nr 2 | a) remont przebieralni | 2000
|  | b) wymiana tablic rozdzielczych pionów zasilających | 6100
i innych zabezpieczeń szkolnych sieci elektrycznych
|  | c) malowanie wszystkich pomieszczeń szk. |  | 15000 | 15000
|  | d) remont alejki wjazdowej od bramy do głównego |  | 30000
wejścia szkoły
|  | e) wymiana drzwi wejściowych - 5 szt. |  |  | 12000
|  | f) remont posadzki w szatni |  | 3000
|  | g) remont podłóg w salach lekcyjnych |  |  | 35000
|  | h) remont pomieszczenia świetlicy oraz |  | 10000
sąsiadującej z nią auli
|  | i) naprawa dachu | 80000
|  | Razem | 88100 | 58000 | 62000
7. | Gimnazjum w Kijewie | a) wymiana okien - 18 szt. |  | 21600
|  | b) wymiana podłóg |  |  | 18000
|  | Razem | 0 | 21600 | 18000
8. | Zespół Szkół w Judzikach | a) remont sanitariatów | 8000
|  | b) dokończenie wymiany oświetlenia | 4300
|  | c) wymiana drzwi wejściowych | 9000
|  | d) wymiana okien - 46 szt. | 72000
|  | e) kapitalny remont dachu | 16000
|  | f) wymiana grzejników c.o. |  | 2000
|  | g) ocieplenie budynku |  |  | 45000
h) doprowadzenie do łazienek, stołówki i pokoju naucz.
|  | ciepłej wody z kotłowni | 5000
|  | i) dokończenie ogrodzenia posesji |  |  | 3000
|  | Razem | 114300 | 2000 | 48000
9. | Zespół Szkół w Babkach Ol. | a) wymiana okien - 46 szt. |  | 26000 | 26000
|  | b) remont dachu | 15000
|  | c) remont sanitariatów | 24000 | 15000
|  | d) wymiana drzwi wejściowych |  | 3000
|  | e) wymiana siatki ogrodzeniowej i modernizacja ogrodzenia | 3000
|  | f) adaptacja pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się w budynku szkoły na salę dydaktyczną | 18000
|  | Razem | 60000 | 44000 | 26000
10. | Przedszkole | a) wymiana okien |  | 10000 | 10000
|  | b) wymiana płytek chodnikowych 350 m2 |  |  | 17500
|  | c) wylanie nowej płyty betonowej wraz z izolacją | 5000
poziomą magazynu opałowego
|  | d) cyklinowanie i lakierowanie trzech sal | 4000
|  | e) ocieplenie budynku z odnowieniem elewacji |  |  | 120000
|  | f) remont ogrodzenia |  | 6000
|  | Razem | 9000 | 16000 | 147500
x | Ogółem inwestycje i remonty |  | 700900 | 1224600 | 1383500