Załącznik do uchwały Nr XXII/161/04

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 30 czerwca 2004r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2004 – 2008

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o .o w Olecku

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Plan jest zgodny z polityką planowania oraz terminami wykorzystywania środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Olecko, kwiecień 2004

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – podstawa prawna.

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju miasta określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, a następnie musi być zatwierdzony przez radę gminy.

Waga tego planu polega na tym, że będzie on miał w przyszłości bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę i ścieki, stosowanych przez PWiK. Co więcej zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257) przepisu wykonawczego do ustawy, przy zatwierdzaniu taryf rada miasta nie może korygować kosztów, wynikających z inwestycji modernizacyjno – rozwojowych i ochrony środowiska przedstawionych w planie modernizacji i rozwoju, bez odpowiedniej korekty planu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w roku obowiązywania taryfy.

Zgodnie z ustawą, plan ten określa:

1.	Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,

  - zaopatrzenie w wodę ludności, przemysłu i innych odbiorców z miejskiej sieci wodociągowej,

System zaopatrzenia w wodę miasta Olecko oparty jest na trzech ujęciach wód podziemnych czwartorzędowych, eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olecku.

Główne ujęcie zaopatrujące miasto i część terenów wiejskich oraz stacja uzdatniania wody (SUW) składa się z 3 studni czerpiących wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. W rezerwie znajdują się 2 podłączone studnie przy ul. Produkcyjnej i jedna przy ul. Parkowej. Wydajność ujęć wynosi 250 m3/h (6 000 m3/d). Ujęcie przy ul. Tunelowej zaopatruje w wodę miasto Olecko oraz przyległe wsie. Wokół ujęcia wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej oraz strefa ochrony pośredniej. Ujęcie eksploatuje wodę na podstawie decyzji nr GPŚ. VIIr/6210/31/94 z dnia 01.01.1995r. ważnej do dnia 31.12.2004r.

Ujęcie i stacja uzdatniania wody w Gąskach składa się z dwóch studni czerpiących wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Wydajność ujęcia wynosi dla studni nr 1  9,7 m3/h, dla studni nr 2  32 m3/h.Wokół ujęcia wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej oraz została opracowana strefa ochrony pośredniej. Ujęcie eksploatuje się na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Wojewódzki w Suwałkach nr ROŚ. IV – OGW/6210/12/98 ważnej do 31.03.2008r. z ujęcia w Gąskach zaopatruje się miejscowości Gąski Kukówko, Dzięgiele, Kijewo i Wólka Kijewska, planuje się podłączenie miejscowości Ślepie, Zatyki i Zajdy.

Ujęcie wody w Olecku przy ul. Tunelowej 17 jest chronione pod względem bezpieczeństwa, pozostałe ujęcia nie są chronione. Z punktu widzenia zasobów wód podziemnych nie ma obecnie ograniczeń w zaopatrzeniu w wodę całej ludności miasta i gminy Olecko. Istniejące urządzenia SUW w Olecku uniemożliwiają całkowite pokrycie obecnych potrzeb miasta i gminy.

Wszystkie ujęcia w Olecku tworzą system wodociągowy. Na system dystrybucji wody składa się 0,5 km sieci magistralnej i 68 km sieci rozdzielczej.

Stopień zaopatrzenie w wodę terenu miasta uznaje się za dobry. Z wodociągów korzysta obecnie ok. 100 % mieszkańców miasta oraz 51,2 % mieszkańców wsi. Pierścieniowy układ głównych magistral wodociągowych obejmujących swym zasięgiem miasto zapewnia niezawodność dostawy wody do odbiorców.

Stopień zaopatrzenia w wodę rejonów wiejskich jest niewystarczający. Obecnie do sieci wodociągowej podłączone są poza Oleckiem miejscowości: Sedranki, Łęgowo, Olszewo, Skowronki, Zielonówek, Gąski, Kukówek, Dzięgiele, Kijewo, Wólka Kijewska, Gordejki Małe, Gordejki, Dobki, Giże, Janowo.

  - Odbiór ścieków do kanalizacji miejskiej oraz ich oczyszczanie,

Sieć kanalizacji sanitarnej w Olecku obejmuje całe miasto oraz miejscowości Gordejki, Duły, Jaśki, Zielonówek. PWiK Sp. z o. o. w Olecku administruje sieć kanalizacyjną w miejscowości Gąski i Kukówko wraz z oczyszczalnią ścieków w Gąskach oraz sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię w Giżach. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 50 km. Miasto jest skanalizowane w 99,0 %.

Ścieki bytowo – gospodarcze z systemu kanalizacji w Olecku prowadzone do oczyszczalni ścieków przy ul. Rzemieślniczej. Obiekt ten został przekazany do eksploatacji w 1995 roku. Jest
to mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, o przepustowości 4 890 m3/dobę. Redukcja zanieczyszczeń BZT5 wynosi 95 %. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Lega.

Wokół oczyszczalni ścieków wyznaczono strefę ochronną, która izoluje obiekt ze względu na uciążliwości zapachowe i hałas.

Osad powstający wskutek oczyszczania ścieków w 100% wykorzystywany w celach rolniczych jako nawóz.

- Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.

Tabela nr 1

| Rok 2004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć wodociągowa | Remonty sieci wodociągowych wraz z wymianą armatury i przyłączy 65 000,00 | Przyłącze budynku 11-listopada 24 12 000,00 | Spięcie pierścienia Ø 80 mm, PE, 250m na terenie MOSIR ul. Gdańska 30 000,00 |  | Uzbrojenie terenu ul. Armii Krajowej róg Kopernika 25 000,00 |
| Sieć kanalizacji sanitarnej | Remont przepompowni szt 3. ( ul. Kościuszki, Kościuszki-Żeromskiego, Żeromskiego- Mickiewicza) 90 000,00 | Uzbrojenie terenu ul. Armii Krajowej róg Kopernika 40 000,00 | Remont studni kanalizacyjnych ok.20 szt. 25 000,00 | Opracowanie projektu technicznego na likwidację przelewów awaryjnych przy ul. Wąskiej, Łąkowej oraz budowy kanału sanitarnego w Podkowie osiedla Siejnik, przebudowy kanału sanitarnego Ø 400 i Ø 500 mm w ul. Woj. Polskiego i Alei Zwycięstwa 40 000,00 |  |
| Oczyszczalnia ścieków wraz z przepompo-wnią przy ul. Batorego | Wymiana mieszadła w komorze nr 6 18 000,00 | Wykona-nie punktu zlewnego ścieków dowożonych 50 000,00 | Remont systemu napowietrzania w komorze nr 6 i 4 18 000,00 | Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków 75 000,00 |  |
| Obiekty warsztatowe i administra-cyjne | Rozbiórka starych garaży i budowa budynku warsztatowo-magazynowo-garażowego 120 000,00 |  |  | Zakup specjalistycznych narzędzi 10 000,00 |  |

Tabela nr 2

| Rok 2005 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stacja uzdatniania wody | Budowa stacji uzdatniania wody 4 000 000,00 |  |  |  |
| Sieć wodociągowa | Remonty sieci wodociągowych wraz z wymianą armatury i przyłączy 70 000,00 |  | Zakup samochodu pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego 100 000,00 |  |
| Sieć kanalizacji sanitarnej | Remont studni kanalizacyjnych, ok.45 szt. 45 000,00 |  |  |  |
| Obiekty warsztatowe i administracyjne | Remont i doposażenie Laboratorium Badania Wody i Ścieków 30 000,00 | Zakup wyposażenia do warsztatu 30 000,00 |  | Remont instalacji c.o. z wymianą kotła grzewczego w budynku administracyjno-socjalnym 60 000,00 |

Tabela nr 3

| Rok 2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacja uzdatniania wody | Budowa stacji uzdatniania wody 500 000,00 |  |  |
| Sieć wodociągowa | Remonty sieci wodociągowych wraz z wymianą armatury i przyłączy 60 000,00 |  | Płukanie sieci wodociągowej 150 000,00 |
| Sieć kanalizacji sanitarnej | Remont studni kanalizacyjnych, ok.30 szt. 40 000,00 | Budowa monitoringu obiektów peryferyjnych (przepompowni ścieków, stacji podwyższania ciśnienia) 150 000,00 | Likwidacja przelewów awaryjnych przy ul. Wąskiej, Łąkowej Budowa przepompowni przy ul. Wąskiej, Łąkowej i kolektora tłocznego z tych pompowni do przepompowni przy ul. Batorego 650 000,00 |
| Oczyszczalnia ścieków wraz z przepompownią przy ul. Batorego | Wyposażenie warsztatu oczyszczalni ścieków W narzędzia tokarskie i frezerskie 50 000,00 |  |  |
| Obiekty warsztatowe i administracyjne | Wykonanie remontu w budynku administracyjno-biurowym 20 000,00 |  |  |

Tabela nr 4

| Rok 2007 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sieć wodociągowa | Remonty sieci wodociągowych wraz z wymianą armatury i przyłączy 50 000,00 | wykonanie pierścienia spinającego wodociągi w ulicachh Leśna– Gołdapska z PE Ø 100 mm 55 000,00 | Remont wieży ciśnień 800 000,00 |
| Sieć kanalizacji sanitarnej | Przebudowa kanału w ul. Wojska Polskiego i Alei Zwycięstwa Ø 400 i Ø 500 mm w technologii długiego rękawa, przebudowa przykanalika OSM. 580 000,00 | Naprawy krótkim rękawem w Osiedlu Siejnik (ok. 60 szt), w centrum miasta (ok.60 szt) 250 000,00 | Przebudowa kanału sanitarnego na Podkowie w Osiedlu Siejnik 320 000,00 |
| Oczyszczalnia ścieków wraz z przepompownią przy ul. Batorego | Modernizacja oczyszczalni ścieków (uzbrojenie komory reaktora, budowa komory retencyjnej, budowa układów zasilania i sterowania oczyszczalnią, budowa ciągu gospodarki osadowej) 2 500 000,00 |  |  |

Tabela nr 5

| Rok 2008 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sieć wodociągowa | Zasilanie w wodę budynków Gołdapska 18 i 20 40 000,00 | Remonty sieci wodociągowych wraz z wymianą armatury i przyłączy 55 000,00 |
| Sieć kanalizacji sanitarnej | Naprawy krótkim rękawem w centrum miasta (ok. 20 szt) 55 000,00 | Remont studni kanalizacyjnych, ok.30 szt. 50 000,00 |
| Oczyszczalnia ścieków wraz z przepompownią przy ul. Batorego | Modernizacja oczyszczalni ścieków (uzbrojenie komory reaktora, budowa komory retencyjnej, budowa układów zasilania i sterowania oczyszczalnią, budowa ciągu gospodarki osadowej, zakup wyposażenia do transportu osadu) 1 800 000,00 |  |

3.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Do przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody należą ciągłe remonty sieci wodociągowej wraz z przyłączami, wymiany armatury na bardziej sprawną technicznie. Budowa nowej stacji uzdatniania wody przyczyni się do spadku ilości wody wykorzystywanej do celów technologicznych. Zastosowanie zestawu hydroforowego i wieży ciśnień poprawi stabilność ciśnienia wody, co związane jest z częstymi awariami. Po wybudowaniu SUW planowane jest całkowite płukanie sieci wodociągowej przy użyciu mechanicznych korków i wysokiego ciśnienia. Płukanie to pozwoli zlokalizować słabe w punkty sieci. Miejsca te będą równolegle z płukaniem naprawiane. Obecne straty wody w Olecku kształtują się w granicach 14 % co jest wynikiem poniżej średniej krajowej, która wynosi 18,5 %. Działania podejmowane przez Spółkę prowadzą do utrzymania strat na obecnym poziomie w latach 2004 – 2007. Po tym okresie straty powinny spaść do poziomu 11%.

Do przedsięwzięć racjonalizujących wprowadzanie ścieków należą ciągłe remonty sieci kanalizacji sanitarnej polegające na doszczelnianiu przewodów metodami bezwykopowymi oraz remonty i przebudowy studni kanalizacyjnych.

Działania te służą zmniejszeniu ilości wód przypadkowych i infiltracyjnych wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej. Likwidacja podłączeń kanałów deszczowych i odwodnień dachów i posesji.

W celu usprawnienia działania służb technicznych, których zadaniem jest utrzymanie sieci będzie budowa monitoringu obiektów oraz wyposażanie tych służb w sprawniejsze i wydajniejsze narzędzia.

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Tabela nr 5

| rok | Planowane nakłady inwestycyjne W zł | Środki własne w zł | Środki do pozyskane w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 618 000,00 | 584 000,00 | 34 000,00 |
| 2005 | 4 335 000,00 | 1 235 000,00 | 3 100 000,00 |
| 2006 | 1 620 000,00 | 760 000,00 | 860 000,00 |
| 2007 | 4 100 000,00 | 1 035 000,00 | 3 065 000,00 |
| 2008 | 2 000 000,00 | 1 105 000,00 | 1 130 000,00 |
| ogółem | 12 673 000,00 | 4 264 000,00 | 8 409 000,00 |

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

W podsumowaniu poniższych zestawień warto podkreślić, że największa aktywność inwestycyjna w zakresie rozwoju systemu wodociągowo – kanalizacyjnego przypadnie na lata 2005 – 2008r. Na te lata przypada realizacja budowy stacji uzdatniania wody, modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Olecku, modernizacji kanalizacji sanitarnej w Olecku, rozbudowy sieci wodociągowej płukanie sieci wodociągowej oraz remontu wieży ciśnień

Problemem przy tej realizacji będzie jej szeroki zakres, a co za tym idzie wysokie koszty. Ponieważ wydatki inwestycyjne ogółem wyniosą 12 673 000 zł, można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że kwota ta przekroczy możliwości finansowe PWiK Sp. z o. o. w Olecku. Niezbędne tutaj stanie się wykorzystanie innych form finansowania np. bezzwrotnych dotacji i subwencji krajowych i unijnych funduszy strukturalnych ze Zintegrowanego Operacyjnego Programu Rozwoju Regionalnego, środków WFOŚiGW, NFOŚiGW, Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2002,2003. Starania w kierunku pozyskania funduszy zostaną podjęte przez PWiK Sp. z o. o. po opracowaniu niezbędnych projektów technicznych..