Załącznik do Planu pracy szkoły

rok szkolny 2007/2008

Harmonogram działań

Nadanie szkole imienia - etap I

| # I. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadania | Odpowiedzialni | Termin realizacji | Monitoring |
| 1. | Ujęcie w Programie i harmonogramie poprawy efektywności wychowania zadania mającego na celu nadanie szkole imienia. | Dyrektor szkoły | Marzec 2007r. | Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania |
| 2. | Podjęcie inicjatywy nadania imienia szkole przez Radę Pedagogiczną i ujęcie zadania w Planie pracy szkoły na rok 2007/2008. | Dyrektor szkoły | Sierpień 2007r. | Protokół RP Plan pracy szkoły |
| 3. | Przygotowanie szkicu historycznego szkoły. | Szymon Czwarno | 10 września 2007r. | Szkic historyczny |
| 4. | Opracowanie kryteriów wyboru patrona szkoły. | Renata Jurewicz | 10 września 2007r. | Kryteria |
| 5. | Spotkanie Samorządu Uczniowskiego w sprawie wyboru patrona. | Dyrektor szkoły Opiekun SU | 10 września 2007r. | Protokół SU |
| 6. | Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami w sprawie wyboru patrona szkoły. | Dyrektor szkoły | 11 września 2007r. | Harmonogram spotkania |
| 7. | Przedstawienie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej czynności przygotowawczych związanych z nadaniem imienia szkole (etap I). Przyjęcie kryteriów wyboru patrona. Wybór kandydata na patrona szkoły. | Dyrektor szkoły s. Dorota Gnutek | 13 września 2007r. | Protokół RP harmonogram działań-etap I |
| 8. | Zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych z kryteriami wyboru patrona szkoły. | Wychowawcy klas | do 22 września 2007r. | Dziennik lekcyjny |
| 9. | Zebranie przez Samorząd Uczniowski propozycji uczniowskich i wybór jednej propozycji patrona zgodnie z przyjętymi kryteriami. | S U i jego opiekun | Do 28 września 2007r. | Protokół SU |
| 10. | Przedstawienie propozycji kandydatur na patrona przez organy statutowe szkoły. | Dyrektor szkoły | 18 października 2007r. | Protokół |
| 11. | Zapoznanie uczniów z wybranymi kandydatami. | Wychowawcy klas | Do 9 listopada 2007r. | Dzienniki lekcyjne, tablice informacyjne |
| 12. | Wybór patrona poprzez głosowanie (referendum): - społeczność uczniowska; - rodzice; - nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. | Szkolne Komisja Wyborcza Wicedyrektor | 13 listopada 2007r. | Protokół |
| 13. | Nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego w celu podjęcia wspólnego wniosku w sprawie nadania Gimnazjum nr 2 w Olecku imienia. | Dyrektor szkoły Przedstawiciel RR Przedstawiciel SU | 27 listopada 2007r. | wspólny wniosek |
| 14. | Opracowanie działań II i III etapu projektu Patron szkoły. | Zespół ds. nadania imienia szkole | 6 grudnia 2007r. | harmonogram działań-etap II i III |

Podstawy prawne nadania szkole imienia:

-  § 1 ust 3 ramowego statutu publicznego gimnazjum, stanowiącego załącznik  nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami );- art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. nr 142 poz. 1591 tekst jednolity).