Olecko, 25 marca 2011r.

Sprawozdanie z realizacji w 2010r.  programu  współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 5a ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Radzie Miejskiej w Olecku sprawozdanie z realizacji w 2010r.  programu współpracy  Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .

Rada Miejska w Olecku uchwałą Nr XXXIV/308/09 z dnia 28 października 2009r. przyjęła  program współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010r.

Wyżej wspomniany program uchwalany jest na podstawie art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego .

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

- zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

- wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

- konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust.3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

- tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli organów administracji publicznej.

Ponadto współpraca powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

W programie współpracy zostały wskazane zadania, których realizacja została powierzona sektorowi pozarządowemu do realizacji w drodze dofinansowania.

W 2010r. ogłoszono w sumie sześć konkursów na dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Konkursy dotyczyły zadań z zakresu turystyki, ochrony zdrowia, kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa.

Dotacje pozyskały następujące stowarzyszenia:

1.Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk”  otrzymał dotację  w wysokości 7 500 zł  na projekt pt.: ”Szkolenie sportowe w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach 
i rozgrywkach sportowych. Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych. Deklarowany wkład własny przez stowarzyszenie  to kwota 16 500 zł, jednak rzeczywisty wkład własny wyniósł dużo więcej, bo 21 966,57 zł.

W ramach projektu odbyło się  systematyczne, roczne szkolenie ok. 100 dzieci i młodzieży w wieku 7-22 lat oraz seniorów niesłyszących. Dzieci i młodzież wzięła udział w ok. 10 zawodach sportowych w okresie 8.02. - 15.12.2010 r. Stowarzyszenie zorganizowało w Olecku  Mityng niesłyszących w lekkiej atletyce w okresie  10-12.09.2010 r. oraz zawody w tenisie stołowym w okresie 16-18.04.2010 r., w których wzięło   udział ok. 200 uczestników. Stowarzyszenie prowadziło systematyczne szkolenie w zakresie 4 dyscyplin sportowych: piłki nożnej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego i piłki siatkowej dla młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności niesłyszącej, w ilości ok. 300 godz. przez okres realizacji zadania. Zajęcia były kontynuacją przedsięwzięć realizowanych w poprzednich latach. W projekcie udział wzięło 100 odbiorców bezpośrednich oraz 500  pośrednich.

2. Uczniowski Klub Sportowy w Gąskach otrzymał dotację w wysokości 2200,00 zł  na realizację projektu pt. „Przedszkolaki na start II. Rzeczywisty wkład własny stowarzyszenia  to kwota 2402,60 zł, czyli dokładnie tyle, ile zadeklarowano w ofercie. W ramach projektu  realizowano   systematyczne upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne do czerwca 2010r. w oddziale przedszkolnym w Gąskach. Zajęcia były prowadzone  godzinę w tygodniu łącznie przez okres 30 tygodni. W ramach projektu zrealizowano II Olimpiadę Sportową dla dzieci ze wszystkich oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Olecko pn. „Sześciolatki na start”. Wniosek  zakładał czynny udział rodziców i społeczności lokalnej w planowanych przedsięwzięciach. W projekcie wzięło udział 100 odbiorców bezpośrednich.

3. Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe otrzymało 2000,00 zł na realizację projektu pt: „III Memoriał im. I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie stołowym”. Rzeczywisty wkład własny stowarzyszenia to kwota 595,42 zł, czyli dokładnie tyle, ile zadeklarowano w ofercie.

W ramach projektu odbyła się  impreza sportowa w zakresie tenisa stołowego. Uczestnikami memoriału byli uczniowie, osoby dorosłe, w tym niepełnosprawni z Olecka oraz goście z innych miast Polski a także z zagranicy.

W ramach realizacji projektu założono udział w nim 195  odbiorców bezpośrednich.

4.  Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku otrzymało  dotację w wysokości 800 zł na organizację VIII Regionalnego Turnieju Gry w Warcaby Klasyczne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie „Warcyk” 2010. Deklarowany wkład własny stowarzyszenia to kwota 327 zł. Rzeczywiste koszty poniesione przez stowarzyszenie w ramach wkładu własnego wyniosły o 0,83 zł więcej, czyli 327,83 zł. Turniej odbył się w październiku 2010r. i wzięły w nim udział  osoby uczęszczające do placówek oświatowych na terenie gminy Olecko oraz Gołdapi i Giżycka. W projekcie wzięło udział 40  odbiorców bezpośrednich.

5. Olecka Szkoła Sztuk Walki „Karate Kyokushin” otrzymała dotację w wysokości 25 000 zł na realizację projektu pt.: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez systematyczne szkolenie karate Kyokushin dzieci, młodzieży i seniorów oraz udział w obozach i zawodach sportowych”. Deklarowany wkład własny stowarzyszenia to 43 224 zł. Rzeczywiste koszty poniesione przez stowarzyszenie  w ramach wkładu własnego wyniosły 41 217,35 zł. W ramach realizacji zadania odbyło się systematyczne szkolenie 80 dzieci, młodzieży i osób dorosłych z gminy Olecko przez okres 11 miesięcy. Dzieci i młodzież wzięła również udział we współzawodnictwie sportowym. Systematyczne zajęcia były kontynuacją zajęć z lat poprzednich. Zadanie realizowane  było  w okresie 1.01. - 31.12.2010 r. z wyłączeniem 1 miesiąca wakacyjnego. W projekcie udział wzięło 80  odbiorców bezpośrednich.

6. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Hidori” przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku otrzymał dotację w wysokości 3500,00 zł na realizację projektu pt.: „Mini Igrzyska Olimpijskie Dzieci” Olecko 2010. Rzeczywisty wkład własny stowarzyszenia to kwota 3400,00 zł, czyli dokładnie tyle, ile zadeklarowano w ofercie. Projekt zakładał  upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym szkół podstawowych poprzez całoroczny system rywalizacji. Mini Igrzyska odbyły się w trzech dyscyplinach: konkurencjach lekkoatletycznych, grze w „dwa ognie”, mini teakwondo olimpijskim. Poszczególne składy finalistów zostały wyłonione na podstawie najlepszych wyników. Finał igrzysk odbył się w czerwcu 2010r. Stowarzyszenie od września 2010r.  zorganizowało  kolejne rundy rozgrywek w w/w dyscyplinach. W projekcie udział wzięło 100  odbiorców bezpośrednich.

7. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Hidori” przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku otrzymał dotację w wysokości 26 000 zł na realizację projektu Pt: Gry i zabawy dla dzieci z elementami mini Taekwondo. Treningi Taekwondo Olimpijskiego, udział  w zawodach, organizacja zawodów. Rzeczywisty wkład własny stowarzyszenia to kwota 28 946,00, czyli dokładnie tyle, ile zadeklarowano w ofercie. Projekt zakładał upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III oraz systematyczne roczne szkolenie dzieci starszych z taekwondo olimpijskiego i ich udział we współzawodnictwie sportowym. Program zajęć objął 231 godz. dla ok. 80 dzieci w 5 grupach: w wieku przedszkolnym - 2 grupy, kl. I-III - 2 grupy, oraz 240 godz. dla 17 osób z kl. IV - VI szkół podstawowych, gimnazjum oraz starszych - 1 grupa. Zorganizowano również  Ogólnopolskie Zawody Taekwondo Olimpijskiego. Zadanie realizowane było  w okresie 5.01. - 15.12.2010 r. Szkolenie dzieci było kontynuacją działań z roku poprzedniego. W projekcie wzięło udział 300  odbiorców bezpośrednich.

8. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” otrzymał dotację w wysokości 142 000,00 na realizację projektu pt.: „Szkolenie sportowe w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych. Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych”. Deklarowany wkład własny stowarzyszenia to kwota148 005,00 zł. Rzeczywiste koszty poniesione przez stowarzyszenie w ramach wkładu własnego wyniosły 127 788,97 zł. Projekt zakładał systematyczne szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
w 5 dyscyplinach sportowych (piłka nożna, tenis stołowy, szachy, lekka atletyka, brydż sportowy) od 1 do 6 razy w tygodniu, ich udział w zawodach i turniejach sportowych, a także organizację imprezy, zawodów i rozgrywek sportowych. Uczestnicy zajęć wzięli udział w ponad 200 zawodach i turniejach. Stowarzyszenie organizowało  lub współorganizowało  imprez sportowo- rekreacyjne dla ogółu mieszkańców miasta i gminy. W projekcie wzięło udział 200  odbiorców bezpośrednich.

9. Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego „Promenada” otrzymał dotację w wysokości 11 000 zł  na realizację projektu Pt.: „Zorganizowanie VIII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego z okazji Jubileuszu 450-lecia założenia Olecka”. Deklarowany wkład własny stowarzyszenia to kwota 12 150,00 zł. Rzeczywiste koszty poniesione przez stowarzyszenie to kwota  5 771,48 zł. Projekt zakładał organizację imprezy sportowej obejmującej współzawodnictwo w sportowym tańcu towarzyskim dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat oraz pokazy grup tanecznych mistrzów tańca i dzieci w wieku szkolnym. W projekcie udział wzięło 800  odbiorców bezpośrednich.

10. Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego „Promenada” otrzymał dotację w wysokości 5 000 zł na realizację projektu pt.: ”Organizowanie różnych form szkoleniowych w zakresie sportowego tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży, a także ich uczestnictwo w zawodach, rozgrywkach sportowych, pokazach oraz ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego na ternie kraju”. Deklarowany wkład własny stowarzyszenia to kwota 14 366,20 zł. Rzeczywiste koszty poniesione przez stowarzyszenie w ramach wkładu własnego wyniosły 10 884 zł. Projekt zakładał umożliwienie udziału tancerzy w turniejach tańca towarzyskiego, w szkoleniach sportowych z mistrzami tańca towarzyskiego, w letnim obozie kondycyjno - szkoleniowym, a także wynajem sali na systematyczne zajęcia sportowe. W projekcie wzięło udział 50  odbiorców bezpośrednich.

11. Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku otrzymało dotację w wysokości  2500,00 zł na realizację projektu Pt.:” Spotkania z teatrem. Deklarowany wkład własny stowarzyszenia to kwota 800,00 zł. Rzeczywiste koszty poniesione przez organizację w ramach wkładu własnego to 802,34 zł. Projekt zakładał realizację wychowania estetycznego wychowanków i członków Stowarzyszenia. Zadanie zostało zrealizowane w trzech etapach. W pierwszym etapie wychowankowie Stowarzyszenia zaprezentowali  przedstawienie teatralne dla dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku. W drugim etapie 30 osób uczestniczyło 
w cotygodniowych warsztatach teatralnych przez okres od września do listopada 2010r. Podczas trzeciego etapu zadania wystawiony został  spektakl, do którego uczestnicy przygotowywali się podczas warsztatów teatralnych. Odbiorcami spektaklu byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku. Zadanie realizowane było w siedzibie Stowarzyszenia oraz w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury Garbate. W projekcie udział wzięło 90  odbiorców bezpośrednich i 340 pośrednich.

12. Fundacja Przystanek Twórczość otrzymała dotację w formie promesy* w wysokości 1500 zł na realizację projektu Pt.:”  Akademia Animacji. Od Pestki do Pomarańczy”. Od Inspiracji do Działania. Rzeczywisty wkład własny to kwota 51 563,02 zł, czyli dokładnie tyle, ile zadeklarowano w ofercie. Projekt zakładał aktywizację kulturalną młodzieży poprzez zorganizowanie cyklu warsztatów dla 180 uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Olecko, w efekcie których sześć grup młodzieżowych otrzymała małe granty na realizację własnego pomysłu.  W projekcie wzięło udział 180  odbiorców bezpośrednich i 200-300 pośrednich.

*promesa- dotacja na wkład własny konieczny do wykazania we wnioskach składanych poza budżetem gminy Olecko. Promesy wykorzystane zostały tylko w zadaniach z dziedziny kultury.

13. „Przypisani Północy ”Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku otrzymało dotację w wysokości 10 525 zł na projekt pt.: „Wielka sztuka - dobra zabawa. Deklarowany wkład własny stowarzyszenia to kwota 5450 zł. Rzeczywiste koszty poniesione przez stowarzyszenie w ramach wkładu własnego wyniosły 5 881,73 zł. Projekt zakładał upowszechnianie różnych form edukacji kulturalnej wśród dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców. Zadanie skierowane było do dzieci siedmioletnich i ośmioletnich uczęszczających do klasy I, a od września do klasy II Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach. Oferta zakłada przeprowadzenie łącznie 20 godzin warsztatów teatralnych, 20 godzin warsztatów plastycznych oraz 10 godzin zajęć o tematyce historycznej w okresach: kwiecień-czerwiec oraz wrzesień-listopad 2010 r. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach szkoły w Gąskach oraz na terenie wokół niej. Zadanie przewidywało również wystawienie dwóch przedstawień oraz zorganizowanie trzech wycieczek, podczas których uczniowie mieli możliwość obcowania ze sztuką oraz poszerzenia wiedzy o otaczającym ich świecie. W projekcie wzięło udział 45  odbiorców bezpośrednich.

14. Związek Harcerstwa Polskiego/Komenda Hufca  ZHP otrzymało dotację w wysokości 6600 zł na organizację dwóch turnusów półkolonii dla 52 dzieci. W trakcie turnusów realizowano  program profilaktyczny. Deklarowany wkład własny stowarzyszenia to kwota 5400 zł. Rzeczywiste koszty poniesione przez stowarzyszenie w ramach wkładu własnego wyniosły 3 449,08 zł

15. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny w Olecku otrzymało dotację w wysokości 9625 zł na organizację obozu dla 35 dzieci w Zakopanym . W trakcie obozu  realizowany był  program profilaktyczny. Rzeczywisty wkład własny wyniósł 24 020 zł, czyli dokładnie tyle, ile zadeklarowano w ofercie.

16. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny w Olecku otrzymało dotację w wysokości 3580 zł na organizację półkolonii w SP nr 1 dla 35 dzieci z terenu naszej gminy. W trakcie półkolonii   realizowany był  program socjoterapeutyczny. Rzeczywisty wkład własny wyniósł 3 830 zł.

17.Powiatowe Olecko-Gołdapskie WOPR otrzymało dotację na zabezpieczenie bezpieczeństwa nad i na wodzie w wysokości 2000 zł. Deklarowany wkład własny stowarzyszenia to kwota 700,00 zł. Rzeczywiste koszty poniesione przez stowarzyszenie  w ramach wkładu własnego wyniosły 1181,94 zł. W projekcie udział wzięło 1600  odbiorców bezpośrednich.

18. Olecki Klub Wodny otrzymał dotację w wysokości 8000 zł na organizację regat żeglarskich z okazji jubileuszu 450-lecia założenia Olecka. Rzeczywisty wkład własny to kwota 1 719,47 zł, czyli dokładnie tyle, ile zadeklarowano w ofercie.

Reasumując, w  2010r. czternaście   organizacji podjęło się realizacji zadań publicznych (w tym kilka organizacji składało po kilka ofert na poszczególne zadania). W sumie gmina podpisała osiemnaście umów z sektorem pozarządowym na dofinansowanie realizacji wybranych zadań własnych.

Do 5642 osób adresowane były działania w ramach wykonywanych zadań przez organizacje pozarządowe z udziałem dotacji gminy Olecko .

Po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych realizowanych w drodze dotacji zaangażowanych było 63 pracowników oraz 105 wolontariuszy.

Podpisano umowy ze stowarzyszeniami na dotację na łączną kwotę 269 330 zł przy czym deklarowana w ofertach wielkość wkładu własnego organizacji to 361 079,24 zł. Natomiast rzeczywista  wielkość kosztów poniesionych przez stowarzyszenia w ramach wkładu własnego wyniosła 334 747,80 zł.

W ramach wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności otrzymaliśmy i promujemy informację o pozyskaniu przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej (FRZO) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” (LGD) funduszy na realizację projektu pn. „Razem zrobimy więcej i lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ideą projektu jest utworzenie silnego pod względem organizacyjno-technicznym Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku (COP) świadczącego usługi szkoleniowo-doradcze na rzecz organizacji III sektora z terenu powiatu oleckiego.

Projekt otwiera nowe możliwości i oferuje unikalną, dotychczas niedostępną w takim zakresie pomoc doradczą, szkolenia i konsultacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Usługi obejmują całokształt działalności organizacji III sektora z zakresu: prawa, księgowości, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi, zakładania i rejestracji organizacji. Wsparcie funkcjonuje w ramach stałych dyżurów w siedzibie Centrum, jak również pod nazwą „Mobilnego Edukatora” w siedzibach organizacji pozarządowych lub pomieszczeniach urzędów gmin z terenu powiatu. Innowacyjne rozwiązanie stanowi Inkubator NGO funkcjonujący w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku (COP), w którym 5 organizacji pozarządowych nie posiadających odpowiedniego zaplecza otrzymuje wsparcie techniczno-organizacyjne w postaci: pomieszczenia, sprzętu komputerowego i biurowego. Zatrudniona na etat księgowa poprowadzi księgowość tych organizacji, zaś zatrudniony prawnik już świadczy porady. W ramach projektu utworzono także Punkt Informacyjny (PI) zajmujący się: promocją, informowaniem, organizowaniem seminariów, wydawaniem publikacji. Na płaszczyźnie wirtualnej działa  portal organizacji pozarządowych oferujący informacje, raporty, analizy, przykłady dobrych praktyk, prezentacje poszczególnych organizacji pozarządowych.

Wszelkie informacje na temat sektora pozarządowego: aktualności, informacje o konkursach, uchwały i zarządzenia znajdują się na gminnej stronie internetowej w zakładce „organizacje pozarządowe”. Tam również zostanie zamieszczony niniejszy dokument.

W trakcie 2010r. nie wpłynęły do biura Rady Miejskiej wnioski, uwagi czy zastrzeżenia do realizacji programu współpracy.