# Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości

Na podstawie „Karty planowanych przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w gminie Olecko dla miejscowości Plewki” uzgodniono i opracowano zadania na kolejne siedem lat.

Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2008-2013 i będą realizowane w ramach zadań własnych gminy i powiatu. Zadania będą finansowane przez: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Natomiast inne inwestycje sfinansowane będą przy udziale budżetu gminy, powiatu i dostępnych funduszy pozabudżetowych.

Tabela 10. Plan zdań na kolejnych 7 lat - (wartość inwestycji w PLN)

| Nazwa zadania | Szacunkowy koszt inwestycji | Lata realizacji | Planowane źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem | 360 056 | 2008-2009 | Budżet Gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki wraz z wyposażeniem i placu zabaw |  |  |  |
| Budowa ciągów pieszych we wsi | 150 000 | 2010-2014 | Budżet Powiatu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |
| Budowa oświetlenia ulicznego | 100 000 | 2010-2014 | Budżet Powiatu, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |

- Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem

Budynek świetlicy wiejskiej położony jest na działce nr 103 obręb Plewki i jest własnością gminy Olecko. W budynku ma siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przeprowadzenie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej (malowanie ścian wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zmiana pokrycia dachu, wykonanie elewacji zewnętrznej i instalacji elektrycznej), wyposażenie w sprzęt (komputery, meble, stół bilardowy) niezbędny do funkcjonowania obiektu jako miejsca spotkań, zabaw, integracji społeczności lokalnej.

# ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – bUDOWA BOISK, PLACU REKREACYJNEGO, REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PLEWKACH

1. Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem – koszty kwalifikowane w ramach PROW

1.1	STOLARKA OTWOROWA 						28 856,07

1.2	ROBOTY WEWNĘTRZNE REMONTOWE				13 079,96

1.3	ROBOTY ZEWNĘTRZNE							41 774,07

1.4	REMONT OGRODZENIA							41 208,60

1.5	ROBOTY ELEKTRYCZNE						10 006,32

1.6	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY						37 547,39

2. Budowa boisk: wielofunkcyjnego i do piłki koszykowej wraz z placem zabaw – koszty kwalifikowane w ramach PROW

2.1	BOISKA SPORTOWE, PLAC ZABAW					115 903,62

2.2 	WYPOSAŻENIE								    7 614,12

3. Remont świetlicy wiejskiej – koszty niekwalifikowane w ramach PROW

3.1 REMONT ŚWIETLICY (BOKS GARAŻOWY)				59 608,62

4. Koszt nadzoru inwestorskiego i map						4 457, 00

4.1 w tym:

koszty kwalifikowane									3 723, 00

koszty niekwalifikowane								   734, 00

OGÓŁEM                                                                                                               360 055,77

Tabela 11 Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania – budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach.

| Zakres rzeczowy | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kwartały |  |  |  | kwartały |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | I |  | II |  | III | IV |
| Świetlica – wymiana stolarki otworowej (drzwiowej i okiennej) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 856,07 |  |
| Świetlica – wewnętrzne roboty remontowe |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 079,96 |  |
| Świetlica – roboty zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 774,07 |  |
| Świetlica – remont ogrodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 208,60 |  |
| Świetlica – roboty elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 006,32 |  |
| Świetlica – wyposażenie |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 547,39 |  |
| Budowa boisk i placu rekreacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 903,62 |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 614,12 |  |
| Remont świetlicy (boks garażowy) |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 608,62 |  |

Uwaga: Harmonogram obejmuje tylko roboty budowlane.