Załącznik

DO UCHWAŁY Nr …./…../09

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia …… lipca 2009r.

PLAN

ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Plewki

NA LATA

2008-2015

GMINA OLECKO

POWIAT OLECKI

WOJEWÓDZTWO

WARMIŃSKO - MAZURSKIE

Opracowanie:

Rada Sołecka wsi Plewki

Współpraca:

Urząd Miejski w Olecku

Olecko 2008

Spis treści

1.	WSTĘP	3

2.	Charakterystyka miejscowości	4

2.1.	Położenie geograficzne	4

2.2.	Warunki klimatyczne	4

2.3.	Rys historyczny	4

2.4.	Ludność miejscowości Plewki	4

2.5.	Struktura użytkowania i własności gruntów w Plewkach.	5

2.6.	Działalność gospodarcza	6

2.7.	Rolnictwo	6

2.8.	Bezrobocie	6

2.9.	Oświata	7

2.10.	Ochrona zdrowia	8

2.11.	Kultura	8

2.12.	Transport i komunikacja	8

2.13.	Zaopatrzenie w wodę i kanalizację	8

2.14.	Zasoby przyrodnicze, środowiskowe i stan środowiska	8

2.15.	Zasoby historyczne	9

3.	Analiza mocnych i słabych stron miejscowości	10

4.	Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości	12

5	ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – bUDOWA BOISK, PLACU REKREACYJNEGO, REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PLEWKACH	15

5.	WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI	17

6.	MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI	18

7.	PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI	19

WYKAZ TABEL	20

# WSTĘP

Podstawą rozwoju miejscowości Plewki jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Plewki”, który określa charakterystykę miejscowości, inwentaryzuje zasoby w ujęciu stanu rzeczywistego, opisuje mocne i słabe strony, opisuje planowane zadania w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia dokumentu. Dokument został oparty na analizie potrzeb inwestycyjnych w miejscowości zgodnie z „Kartą planowanych przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w gminie Olecko dla miejscowości Plewki”.

Plan Odnowy Miejscowości jest opracowaniem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek stworzenia planu wynika z zapisów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - służącego wspieraniu obszarów i społeczności wiejskich.

Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Plewki” są spójne ze: Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olecko. Cele i działania zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu.

W dalszej części opracowania przedstawiono: zasoby miejscowości, analizę mocnych i słabych stron, cele i kierunki działania oraz Siedmioletni Plan Inwestycyjny dla miejscowości Plewki.

# Charakterystyka miejscowości

## Położenie geograficzne

Miejscowość Plewki położona jest w północno-wschodniej części powiatu oleckiego
i gminy Olecko w mezoregionie Pojezierza Ełckiego przy drodze powiatowej nr 1895N. Odległość do Olecka wynosi 13 km.

Zgodnie z zapisami Regionalnego Planu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Plewki znajdują się w rejonie uznanym turystycznie.

## Warunki klimatyczne

Miejscowość Plewki leży na pograniczu Pojezierza Mazurskiego i Suwalskiego, które cechuje surowy klimat. Rejon Sołectwa Plewki i terenów na wschód od niego nazywa się „polskim biegunem zimna”. Teren wyróżnia się mniejszym nasłonecznieniem, większym zachmurzeniem (ilość dni pogodnych w roku wynosi tu 36 w skali roku przy przeciętnej krajowej 45 dni w roku). Niższa jest też średnia temperatur (przeciętnie o około 1,9 stopnia) – dłużej tu trwają przymrozki i wcześniej zaczyna się zima. Znaczne są też amplitudy dobowe temperatur, które w skrajnych wypadkach w maju wynosiły + 36,4°C w dzień oraz – 3,5°C nocą. Skrajne temperatury latem sięgają + 34,0 °C, zimą - 36,4°C, więcej tu jest dni z przymrozkami, więcej dni dżdżystych i wietrznych. Struktura opadów powoduje częsty niedosyt wilgoci, zwłaszcza w maju i październiku. Ten niedostatek rekompensują często występujące mgły i rosy poranne.

## Rys historyczny

Plewki - stare nazwy Pleffken, Pleffky, urzędowa - Plöwken - powstały w wyniku nadania z 6 maja 1562 roku przez księcia Albrechta 150 włók Jerzemu von Diebesowi. Wraz z Białą Olecką i Drozdowem stanowiły całość ziemską lokowaną na prawie lennym. W XVI wieku powstał w Plewkach młyn. W XVII i XVIII wieku dwór znajdował się w rękach szlacheckiej rodziny Czechańskich i jeszcze na początku XIX wieku Plewki były wsią szlachecką. Szkoła powstała w tej miejscowości około 1740 roku. Część wsi, zwana Małe Plewki, a wcześniej jeszcze Jaworek, już w czasach książęcych nazywana była Jeworek Młyn, w którym chłopi z Mieruniszek odrabiali szarwark i zobowiązani byli mleć własne zboże. Około 1858 roku miejscowość ta połączyła się z Plewkami, które przed drugą wojną światową liczyły 485 mieszkańców.

## Ludność miejscowości Plewki

Miejscowość zamieszkuje 157 osób (stan na 31 grudnia 2007 r.).

Przekrój statystyczny struktury ludności na terenie gminy w miejscowości przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 1 Mieszkańcy miejscowości Plewki – stan na koniec 2007 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚCI |
| --- | --- |
| Stan ludności ogółem, w tym: | 157 |
| kobiety | 77 |
| mężczyźni | 80 |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) | 50 |
| Ludność w wieku produkcyjnym Kobiety (18-59 lat) / Mężczyźni (18-64) | 88 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym Kobiety (60 lat i więcej) / Mężczyźni (65 lat i więcej) | 19 |

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

Tabela 2 Struktura wiekowa mieszkańców miejscowości Plewki- stan na koniec 2007 r.

| PRZEDZIAŁY WIEKOWE W LATACH | MIEJSCOWOŚĆ |  |
| --- | --- | --- |
|  | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI |
| do 19 | 22 | 28 |
| 20 – 60 | 42 | 46 |
| powyżej 60 | 13 | 6 |

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

## Struktura użytkowania i własności gruntów w Plewkach.

Powierzchnia obrębu miejscowości Plewki wynosi 968,2908 ha. Według klasyfikacji bonitacyjnej, uwzględniając żyzność gleby, stosunki wodne, stopień kultury i trudność uprawy w powiązaniu z agroklimatem, rzeźbą terenu oraz niektórymi elementami stosunków gospodarczych, na obszarze gminy w grupie gruntów ornych zdecydowanie przeważają grunty orne IV, V, VI klasie bonitacyjnej.

Tabela 3 Struktura gruntów według wykazu gruntów dla obrębu Plewki

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ (powierzchnia w ha) |
| --- | --- |
| Powierzchnia obrębu miejscowości ogółem, w tym: | 968,2908 |
| Grunty orne | 566,4544 |
| Grunty rolne zabudowane | 11,6800 |
| Sady | 2,2800 |
| Łąki | 67,0018 |
| Pastwiska | 74,9010 |
| Lasy i grunty leśne | 163,6542 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 4,9000 |
| Grunty pod wodami stojącymi | 0 |
| Grunty pod wodami płynącymi | 0,9616 |
| Grunty pod rowami | 8,6700 |
| Użytki kopalne | 0,7500 |
| Tereny komunikacyjne – drogi | 22,6578 |
| Tereny komunikacyjne – tereny kolejowe i inne | 0 |
| Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne zabudowane | 0,0500 |
| Zurbanizowane tereny niezabudowane | 0 |
| Tereny zielone i rekreacyjne | 1,7000 |
| Nieużytki | 42,6300 |

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

## Działalność gospodarcza

Strukturę prowadzonej działalności gospodarczej na terenie przedstawia tabela nr 4.

Tabela 4 Struktura prowadzonej działalności gospodarczej w m. Plewki

| WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ |
| --- | --- |
| Usługi | 1 |
| OGÓŁEM: | 1 |

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

## Rolnictwo

Tabela 5 Struktura gospodarstw rolnych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Rok 2007 |
| --- | --- |
| Nieruchomości o powierzchni poniżej 1 ha, gdzie grunty są sklasyfikowane jako użytki rolne | 10 |
| Gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1 ha | 43 |

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

Według danych Urzędu Miejskiego w Olecku liczba gospodarstw rolnych w wynosi 53 (wg odprowadzanego podatku rolnego). Z wywiadu przeprowadzonego na terenie miejscowości wynika, że faktycznie jest ich 43, a liczbę dużych gospodarstw rolnych można określić na kilka.

## Bezrobocie

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku z Gminy Olecko zarejestrowanych na dzień 31.12.2007 było 1360 osób, w tym 861 kobiet. Z tej liczby w mieście Olecko zrejestrowanych było 928 osób, w tym 575 kobiet. Stopa bezrobocia dla powiatu oleckiego na koniec listopada 2007 wyniosła 18,9%.

Z przedstawionych poniżej danych statystycznych wynika, że wśród osób bezrobotnych przeważają kobiety ok. 63%. Bezrobotni to najczęściej ludzie z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniżej ok. 58%, w wieku powyżej 45 lat i pozostający bez pracy więcej niż 12 miesięcy. Zwraca uwagę wysoki, ok. 43%, odsetek młodych osób w wieku 18-34 lata.

Tabela 6 Bezrobotni w Gminie Olecko wg stanu 31.12.2007r.

| BEZROBOCIE W GMINIE OLECKO |  |
| --- | --- |
| stan na 31.12.2007 |  |
| Bezrobotni ogółem | w tym kobiety |
| 1360 | 861 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne

Tabela 7 Bezrobotni w Gminie Olecko według wykształcenia wg stanu na 31.12.2007 r.

| STAN NA 31.12.2007 r |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyższe | Policealne i średnie zawodowe | Średnie ogólnokształcące | Zasadnicze zawodowe | Gimnazjalne i poniżej |
| ogółem | 58 | 387 | 121 | 329 | 465 |
| kobiet | 33 | 290 | 93 | 183 | 262 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne

Tabela 8 Bezrobotni w Gminie Olecko według wieku wg stanu na 31.12.2007 r.

| STAN NA 31.12.2007 r |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59(64) |
| ogółem | 268 | 317 | 225 | 406 | 144 |
| kobiet | 177 | 232 | 142 | 255 | 55 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne

Tabela 9 Bezrobotni w Gminie Olecko według czasu pozostawania bez pracy wg stanu na 31.12.2007 r.

| STAN NA 31.12.2007 r |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| miesiące | do 3 | 3-6 | 6-12 | 12-24 | pow.24 |
| ogółem | 401 | 214 | 176 | 172 | 397 |
| kobiet | 198 | 114 | 114 | 116 | 319 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku nie prowadzi statyski bezrobocia dla poszczególnych miejscowości.

## Oświata

Dzieci z Plewek dojeżdżają do Zespołu Szkół w Babkach Oleckich. W zespole znajdują się: oddział przedszkolny, szkoła podstawowa (6 oddziałów), gimnazjum (3 oddziały). Liczba uczniów wnosi 121. Szkoła propaguje proekologiczny i zdrowy tryb życia. Realizuje ścieżki międzyprzedmiotowe (edukacja ekologiczna, prozdrowotna, regionalna, europejska, wychowanie do życia w rodzinie),  programy profilaktyczno-wychowawcze (np. "Spójrz inaczej", "Program 7 kroków"), warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczno-ruchowe, kółko teatralne i zawody sportowe. Na zajęcia uczęszczają również dzieci specjalnej troski. Kadrę szkoły stanowi 18 nauczycieli, 2 osoby administracji i obsługa szkoły: sprzątaczki, konserwator i palacze.

Szkoły o profilu ponadgimnazjalnym zlokalizowane są w Olecku.

## Ochrona zdrowia

W przypadku konieczności hospitalizacji, jak również specjalistycznych usług medycznych, mieszkańcy Plewek korzystają z usług Szpitala Powiatowego w Olecku. Również pierwsza pomoc medyczna zlokalizowana jest w Olecku.

## Kultura

W miejscowości nie funkcjonują organizacje lub koła zrzeszające mieszkańców. Działa Ochotnicza Straż Pożarna organizująca okresowo zabawy dla miejscowej ludności. Najbliższe atrakcje kulturalne znajdują się w Olecku.

## Transport i komunikacja

Przez miejscowość Plewki biegnie droga powiatowa nr 1895N łącząca wieś z Babkami Oleckimi, Sedrankami i dalej drogą krajową nr 65 z Oleckiem. Droga powiatowa łączy się na terenie powiatu suwalskiego z drogą wojewódzką nr 652 w kierunku Suwałk.

Komunikacja zbiorowa dla miejscowości Plewki jest dobrze rozwinięta. Kursują autobusy PKS na trasie do Olecka i do Suwałk.

## Zaopatrzenie w wodę i kanalizację

Miejscowość posiada sieć wodociągową, ale nie jest skanalizowana.

## Zasoby przyrodnicze, środowiskowe i stan środowiska

Prawie cała Polska należy do prowincji środkowoeuropejskiej świata roślinnego. Ze względu na specyfikę wyodrębniono z niej dział północny. Składa się on z czterech krain:

■ mazursko – kurpiowskiej

■ suwalsko – augustowskiej

■ biebrzańskiej

■ białowiesko – knyszyńskiej.

Kraina mazursko – kurpiowska dzieli się na dwa okręgi:

■  morenowo- jeziorny Pojezierza Mazurskiego (lokalizacja obszaru Gminy Olecko),

■  sandrowy, Kurpiowsko – Piski.

Lasy – podobnie jak na całym Pojezierzu Mazurskim – cechuje obfitość świerka, który wypiera inne drzewa. Jego dominacja widoczna jest w kępowym i zwartym wchodzeniu nawet na torfowiska. Obok świerków i sosen często występuje tu także lipa drobnolistna. Łąki są tylko wytworem pracy ludzkiej. Wśród porastających je gatunków dominuje wyczyniec. Powyżej strefy zalewowej, na łąkach suchych, występujących tu niezwykle rzadko rosną: pięciornik piaskowy, fiołek skalny, bylica ulotna. Łąki wilgotne cechuje duże zróżnicowanie florystyczne, a położone są niezwykle malowniczo, na rozległych przestrzeniach zarośniętych niegdyś jezior.

Przez Plewki biegnie szlak pieszy i rowerowy o długości 23,3 km „Nad Jezioro Garbaś” prowadzący przez Babki Oleckie – Dąbrowskie – Borawskie Małe – Plewki – Jez. Garbaś – Jaworek – Plewki – Bialskie Pola – Lenarty – Biała Olecka.

## Zasoby historyczne

W Plewkach i okolicach znajdują się cztery cmentarze ewangelickie z XIX wieku. Z tego: 2 rodzinne - na północ od wsi i koło osady Jaworek (zniszczony) oraz 2 inne przy szosie mieruńskiej i koło osady Jaworek.

Zabytkowym budynkiem jest również budynek szkolny z początku XX wieku w zespole szkoły. Obecnie stanowi własność prywatną.

# Analiza mocnych i słabych stron miejscowości

| S – mocne strony - Dogodne położenie geograficzne – Mazury, region o wysokich walorach turystycznych; - Korzystne położenie blisko granicy z Federacją Rosyjską; - Potencjalna możliwość korzystania z funduszy Unii Europejskiej z zakresu współpracy transgranicznej; - Potencjał dla rozwoju agroturystyki i produkcji zdrowej żywności – walory krajoznawczo – turystyczne (położenie nad jeziorami) oraz tereny rolnicze czyste ekologicznie w porównaniu z innymi regionami Polski; - Miejscowość zwodociągowana; - Budynek świetlicy wiejskiej położony w miejscu dogodnym – centrum wsi - dla mieszkańców miejscowości, - Szlaki rowerowe. | W – słabe strony - Niedostateczna ilości miejsc noclegowych dla turystów; - Zły stan techniczny budynku świetlicy wiejskiej; - Niedostateczne wyposażenie budynku w sprzęt konieczny do prawidłowego funkcjonowania świetlicy (krzesła, stoliki, zestaw audiowizualny, stanowiska komputerowe); - Brak kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni ścieków, - Brak boisk, - Brak placów zabaw, miejsc do bezpiecznej zabawy dla dzieci, - Niechęć lokalnej społeczności do zrzeszania się w różnego typu organizacjach, - Nie zagospodarowane centrum wsi, - Niekorzystna struktura bezrobocia - Niezbyt estetyczny wygląd obejść gospodarskich. |
| --- | --- |
| O – szanse - Szanse związane z czystym środowiskiem – rozwój ekologicznej produkcji żywności; - Wzrost gospodarczy kraju i województwa - Szanse związane ze środkami pomocowymi Unii Europejskiej – możliwość korzystania z pomocy finansowej UE np.: PROW, RPO i inne w zakresie inwestycji w gospodarstwa rolne, infrastrukturę wsi i kapitał ludzki; - Szanse związane z rozwojem obsługi rolnictwa – tania siła robocza, zapotrzebowanie rolnictwa na usługi; - Szanse związane z dynamicznym rozwojem turystyki w Polsce – rozwój turystyki kwalifikowanej, ( rajdy rowerowe, hippika etc.) i agroturystyka. | T – zagrożenia - Zły stan dróg; - Słaby rynek lokalny, słaba zasobność kapitałowa w skali regionalnej; - Silna konkurencja regionów wysoko uprzemysłowionych; - Zmienność prawa i niewystarczająca jego znajomość - Wzrost zagrożeń patologią społeczną, - Emigracja młodych mieszkańców. |

Szans na rozwój miejscowości Plewki należy upatrywać głównie w rozwoju społeczności lokalnej, zwiększaniu zaangażowania mieszkańców w sprawy wsi, większej integracji i podejmowaniu wspólnych działań na rzecz miejscowości. Wsparciem dla tych inicjatyw mogą być środki pozyskiwane na rozwój miejscowości w wymiarze infrastrukturalnym, które ułatwią życie społeczności lokalnej, zmniejszą różnicę pomiędzy terenami wiejskimi a miastem.

Kolejną szansą jest rozwój turystki. Położenie miejscowości – oddalenie od skupisk ludności, szlaki rowerowe prowadzące przez miejscowość, czyste środowisko, dają możliwość rozwinięcia agroturystyki.

To co jest szansą może stanowić zagrożenie. Oddalenie miejscowości, brak przemysłu i miejsc pracy może powodować pozostawienie na uboczu prowadzonych inwestycji, odpływ młodych ludzi w poszukiwaniu pracy i godnego poziomu życia.

# Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości

Na podstawie „Karty planowanych przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w gminie Olecko dla miejscowości Plewki” uzgodniono i opracowano zadania na kolejne siedem lat.

Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2008-2015 i będą realizowane w ramach zadań własnych gminy i powiatu. Zadania będą finansowane przez: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Natomiast inne inwestycje sfinansowane będą przy udziale budżetu gminy, powiatu i dostępnych funduszy pozabudżetowych.

Tabela 10 Plan zdań na kolejnych 7 lat - (wartość inwestycji w PLN)

| Nazwa zadania | Szacunkowy koszt inwestycji | Lata realizacji | Planowane źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem | 360 056 | 2008-2009 | Budżet Gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki wraz z wyposażeniem i placu zabaw |  |  |  |
| Budowa ciągów pieszych we wsi | 150 000 | 2010-2015 | Budżet Powiatu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |
| Budowa oświetlenia ulicznego | 100 000 | 2010-2015 | Budżet Powiatu, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |

- Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem

Budynek świetlicy wiejskiej położony jest na działce nr 103 obręb Plewki i własnością gminy Olecko. W budynku ma siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przeprowadzenie remontu budynku świetlicy wiejskiej (malowanie ścian wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zmiana pokrycia dachu, wykonanie elewacji zewnętrznej i instalacji elektrycznej, renowacja wieży), wyposażenie w sprzęt (komputery, telewizor, modem do internetu, drukarkę, meble, stół bilardowy, kino domowe) niezbędny do funkcjonowania obiektu jako miejsca spotkań, zabaw, integracji społeczności lokalnej.

Obecnie w świetlicy znajdują się stare meble, nie ma odpowiedniego wyposażenia audiowizualnego i komputerowego, aby zachęcić mieszkańców wsi do wspólnego spędzania czasu. Zakupiony sprzęt i umeblowanie umożliwią normalne funkcjonowanie świetlicy na poziomie oczekiwanym w XXI wieku.

Sprzęt komputerowy, drukarka, modem do Internetu służyć będzie dzieciom, młodzieży do nauki, zdobywania informacji. Dorosłym mieszkańcom wyżej wymienione urządzenia posłużą do m.in.: poszukiwania pracy, czy nauce obsługi komputera.

Kino domowe i telewizor służyć będzie do wspólnego oglądania filmów, jak również zdjęć z lokalnych imprez kulturalnych. Umożliwi oglądanie różnego rodzaju programów edukacyjnych.

Stół bilardowy stanowić będzie atrakcje dla mieszkańców. Umożliwi organizację zawodów w bilard i aktywne spędzenie wolnego czasu dla przede wszystkim dzieci i młodzieży.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki wraz z wyposażeniem oraz placu zabaw

Działka nr 106 przeznaczona pod realizację przedsięwzięcia położona jest we wsi Plewki. Jest łatwo dostępna dla mieszkańców. Celem zadania jest budowa: boiska wielofunkcyjnego, placyku do koszykówki, palcu zabaw oraz ogrodzenie terenu. Miejsce ma zapewnić dzieciom i młodzieży możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego podczas gier zespołowych Zakupione zostanie wyposażenie placu zabaw w postaci: karuzeli i sprężynowca, aby umożliwić bezpieczną zabawę dzieciom, zmniejszając troski rodziców o to, gdzie znajdują się ich dzieci. Zakup ławek podyktowany jest koniecznością zapewnienia miejsc do siedzenia mieszkańcom, którzy zmęczą się podczas zabawy lub będą oczekiwać na dzieci zajęte na placu zabaw. Boisko sportowe może zostać wykorzystane do przeprowadzania imprez okolicznościowych na wolnym powietrzu, co stanowić będzie element integracji społeczności lokalnej.

- Budowa ciągów pieszych oraz oświetlenia ulicznego we wsi.

Zadanie inwestycyjne będzie miało na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców wsi. Nieoświetlone drogi oraz brak ciągów pieszych narażają ludność na niebezpieczeństwo kolizji i wypadków drogowych. Doświetlone drogi stanowią swoistą profilaktykę przeciwko przestępczości. Zbudowanie chodników i montaż latarni ulicznych podniesie estetykę miejscowości.

# ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – bUDOWA BOISK, PLACU REKREACYJNEGO, REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PLEWKACH

1. Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem.

1.1	STOLARKA OTWOROWA 						28 856,07

1.2	ROBOTY WEWNĘTRZNE REMONTOWE				13 079,96

1.3	ROBOTY ZEWNĘTRZNE							41 774,07

1.4	REMONT OGRODZENIA							41 208,60

1.5	ROBOTY ELEKTRYCZNE						10 006,32

1.6	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY						37 547,39

2. Budowa boisk: wielofunkcyjnego i do piłki koszykowej wraz z placem zabaw

2.1	BOISKA SPORTOWE, PLAC ZABAW					115 903,62

2.2 	WYPOSAŻENIE								   7 614,12

3. Remont świetlicy (Boks garażowy)						59 608,62

4. Koszt nadzoru inwestorskiego i map						4 457, 00

OGÓŁEM                                                                                                               360 055,77

Tabela 11 Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania – remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, budowa boiska wielofunkcyjnego, placyku do siatkówki i placu zabaw wraz wyposażeniem

| Zakres rzeczowy | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kwartały |  |  |  | kwartały |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | I |  | II |  | III | IV |
| Świetlica – wymiana stolarki otworowej (drzwiowej i okiennej) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 856,07 |  |
| Świetlica – wewnętrzne roboty remontowe |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 079,96 |  |
| Świetlica – roboty zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 774,07 |  |
| Świetlica – remont ogrodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 208,60 |  |
| Świetlica – roboty elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 006,32 |  |
| Świetlica – wyposażenie |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 547,39 |  |
| Budowa boisk i placu rekreacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 903,62 |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 614,12 |  |
| Remont świetlicy (boks garażowy) |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 608,62 |  |

Uwaga: Harmonogram obejmuje tylko roboty budowlane.

# WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Tabela 12 Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Plewki

| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| - Przedłożenie projektu Planu Odnowy Miejscowości Plewki przedstawicielom Zebrania Wiejskiego | Rada Sołecka | Marzec 2008 |
| - Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Plewki przez Zebranie Wiejskie | Zebranie Wiejskie | Marzec 2008 |
| - Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Plewki na Sesji Rady Miejskiej | Rada Miejska | Marzec 2008 |
| - Opracowanie dokumentacji technicznych ze szczególnym uwzględnieniem projektów i zadań mogących uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych | Burmistrz | Do końca I kwartału 2008 r. |
| - Realizacja zadań określonych poszczególnymi projektami zgodnie z harmonogramem przyjętym w Siedmioletnim Planie Inwestycyjnym | Burmistrz, Rada Sołecka | Do roku 2015 |

# MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Tabela 13 Harmonogram monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Plewki

| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| - Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w Siedmioletnim Planie Inwestycyjnym | Rada Sołecka | Raz w roku /w I kwartale/ na Zebraniu Wiejskim |
| - Ocena realizacji Siedmioletniego Planu Inwestycyjnego. | Burmistrz | Przed sesją absolutoryjną każdego roku |
| - Organizacja debat strategicznych z udziałem osób tworzących wcześniej program dla oceny jego aktualności. | Rada Sołecka | Raz na dwa lata |

* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych ważnych powodów Plan Odnowy Miejscowości Plewki może zostać skorygowany w każdym z jego rozdziałów, o ile wniosek z uzasadnieniem złoży jeden z członków Rady Sołeckiej na ręce Przewodniczącego Rady Sołeckiej. Wniosek taki Przewodniczący Rady Sołeckiej poddaje procedurze uchwalania dokonywanego przez Zebranie Wiejskie i zatwierdzania przez Radę Miejską w formie uchwały.

# PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości Plewki wśród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów, opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet

- Prasa lokalna i centralna

- Promocja i reklama bezpośrednia

Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Miejscowości Plewki. Internet służyć będzie komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Plewki (Urząd Miejski w Olecku), a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości Plewki o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie Internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Plewki.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości.

# WYKAZ TABEL

Tabela 1 Mieszkańcy miejscowości Plewki – stan na koniec 2007 r.	4

Tabela 2 Struktura wiekowa mieszkańców miejscowości Plewki- stan na koniec 2007 r.	5

Tabela 3 Struktura gruntów według wykazu gruntów dla obrębu Plewki	5

Tabela 4 Struktura prowadzonej działalności gospodarczej w m. Plewki	6

Tabela 5 Struktura gospodarstw rolnych	6

Tabela 6 Bezrobotni w Gminie Olecko wg stanu 31.12.2007r.	7

Tabela 7 Bezrobotni w Gminie Olecko według wykształcenia wg stanu na 31.12.2007 r.	7

Tabela 8 Bezrobotni w Gminie Olecko według wieku wg stanu na 31.12.2007 r.	7

Tabela 9 Bezrobotni w Gminie Olecko według czasu pozostawania bez pracy wg stanu na 31.12.2007 r.	7

Tabela 10 Plan zdań na kolejnych 7 lat - (wartość inwestycji w PLN)	12

Tabela 11 Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania – remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, budowa boiska wielofunkcyjnego, placyku do siatkówki i placu zabaw wraz wyposażeniem	16

Tabela 12 Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Plewki	17

Tabela 13 Harmonogram monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Plewki	18