## HRF-węzły
„Modernizacja i budowa sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych w Olecku - poprawa efektywności dystrybucji ciepła oraz likwidacja źródeł niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko - etap II” | [10 empty] | załącznik 4/II WĘZŁY
Nr Zadania (kontraktu/obiektu/ elementu odrębnego odbioru/ elementu rozliczenia) | Adres węzła | Obiekt | Moc cieplna całkowita [kW] | Początek | Koniec | Czas realizacji (w m-cach) | Faza realizacji (Wykonawstwo/Odbiory/Rozliczenie/Usuwanie wad i usterek)
[7 empty] | 2022 |  |  |  | 2023
[7 empty] | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18
Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obsługi
1 | Sokola 1E | budynek mieszkalny | 30
2 | Gołdapska 31 | budynek usługowy/ Jeronimo Martins | 140
3 | Gołdapska 31 | budynek usługowy/ Krupa | 150
4 | Gołdapska 31 | budynek usługowy/ ALU MIX | 60
5 | Wojska Polskiego 7 | Urząd Skarbowy | 120
6 | Wojska Polskiego 13 | Sanepid/Starostwo Powiatowe | 75
7 | Wojska Polskiego 15 | budynek mieszkalny | 200
8 | Plac Wolności 23 | budynek usługowy/ AGT | 77.2
9 | Tunelowa 17 | PWiK | 120
10 | ul. Zielona 3 | budynek mieszkalny | 20
11 | ul. Wiejska 12B | budynek mieszkalny/usługowy | 89
12 | Gołdapska, dz. nr 2-3270 | budynek mieszkalny | 398
13 | Wiejska, dz. nr 17/91 | budynek mieszkalny | 258
14 | Parkowa 6A | budynek mieszkalny | 57
15 | Parkowa, dz. nr 38 | budynek mieszkalny | 209.5